## PTBA_2024
Nom du centre | CEA_EM_EMIG
Institution | Ecole des Mines, de l'industrie et de la Géologie (EMIG) |  |  | Dans les délais prévus
Pays | Niger
Leader du centre | Dr OUSMAN MAHAMADOU |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | PTBA DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2024 Y5Q1 |  |  | 2024 Y5Q2 |  |  | 2024 Y5Q3 |  |  | 2024 Y5Q4 |  |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 2: A-2-Assurer une gouvernance de qualité\Action du DLI 2
Sous-Action 2a:A-2-1- Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM | [19 empty] | PM | Centre
Activité 1: Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM | 1.une (1) formation en assurance qualité: 12 membres de la Cellule Assurance Qualité seront formés (frais formateur+pause café+pause dejeuner soit 10 000$). | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les membres de l’équipe. et ceux de la cellule qualité principale sont formés | Rapport de formation, Certificat de formation | 10000 | 0
| 2.une (1)formation en gestion de projet (10 personnes du comité de gestion du projet avec un montant de 10 000$). | CEA_EM-EMIG | [14 empty] | Rapport de formation, Certificat de formation | 10000 | 0
| 3.Une formation sur logiciel TOMPRO (5 personnes: Comptable Principal, Auditeur Interne et le Responsable Passation des marchés, comptable interne, Chef projet). | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Formation de l'équipe fiduciaire | Rapport de formation, Certificat de formation | 30000 | 0
50000
Sous-Action 2b: A-2-2- Cérémonies de remise de diplôme et réunions des différents comités
Activité 1: Réunions du Comité Consultatif Sectoriel | Organisation de la réunion du CCS | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Préparation et convocation des réunions; adequation formation/profil emploi vérifiée Agenda et contenu des formations courtes durées actualisés. | Procès-verbaux des réunions. | 2000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Réunions du Comité Consultatif Scientifique International | Organisation de la réunion du CCSI | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Préparation et convocation des réunions; Revue des programmes realisée. | Procès-verbaux des réunions. | 40000 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Réunion périodique du Comité d’attribution de bourses | Organisation de la réunion | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Mise à jour de la politique de la bourse; Sélection des candidats et octroi des bourses d'excellence; Recrutement des etudiants. | Procès-verbaux des réunions. | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 6: Participation des membres de l’équipe à au moins deux ateliers CEA régionaux | Missions de rencontre régionale | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Tous les membres de l'équipe CEA_EM-EMIG ont participé à deux reunions regionales; Experiences capitalisés; Sessions parallèles avec formations aux nouveaux outils; Mises à jours des IDLs du projet; Appropriation par les Centres des directives et Orientation de l'AUA et de la BM | Ordre et rapport des missions | 65000 | 0 |  |  | 63105000
108000
Sous-Action 2c: A-2-3- Communication interne et externe
Activité 1: Développement d’une stratégie de communication interne et externe | Campagne de publicité, bulletin d'information, prospectus, film institutionnel, publi reportage, site web renové, mission de remise de diplômes couplée à la promotion de l'écôle et du Centre. | CEA_EM-EMIG, EMIG | [13 empty] | Supports publicitaire Film documentaire Publi reportage Rapport de mission | Documents de passation des marchés; Factures; Reçus; ordre de mission. | 10000 | 0 | 0 | Centre
Activité 2: Rémunération du communicateur-Webmaster | Honoraires de prestation de service | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Suivi et mise à jour du site; Meilleure visiblité du site | Dates de mise à jour, production des supports de publicité. | 13350 |  | PM | Centre
23350
Action 3: A-3-Développer la formation et améliorer sa qualité\Action du DLI 3
Sous-Action 3a: A-3-2- Amélioration des conditions de travail des étudiants
Activité 1: Abonnement Internet et bibliothèques numériques | Abonnement internet haut débit et bibliothèque numérique | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Abonnement 2024 Abonnement aux revues | Factures | 49028 | 0 | PM | Centre
Activité 2 : Achat produit pharmaceutique | Expression des besoins, bon d'achat,lettre d'invitati onAchat des produits pharmaceutiques | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Achat des produits pharmaceutiques et disponibilité des produits | Bon de commande, PV de réception | 15000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3c: A-3-3- Formations de courte durée
Activité 1: Mise en œuvre des formations de courtes durées | Assurer des formations de renforcement des capacités des artisants mineurs; Assurer des formations de renforcement des capacité des acteurs des entreprises minières. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Un grand nombre d'artisants et d'acteurs de l'industrie extractive formés; Des revenues externes générés par le centre. | Les besoins des partenaires sectoriels en formations de courte durée sont identifiés Les formations de courte durée font largement objet de marketing les recettes générées par la formation | 8920 | 51142 | PM | Centre
Activité 2 : Formation Ouverte à Distance (FOAD) : Formation et Développement du Contenu | Salaire pour une équipe de 2 personnes impliquées dans la conception et le développement du contenu des cours, à temps plein | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | le contenu de la formation est developpé | le support de formation est disponible | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 3 : Formation Ouverte à Distance (FOAD) : Formation du Personnel | sessions de formation du personnel enseignant et administratif. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | le personnel est formé | le support de formation est distribué | 1500 | 0 | PM | Centre
Activité 4 : Formation Ouverte à Distance (FOAD) : Acquisition ou l'abonnement à une plateforme de FOAD. | TDR pour consultation des fournisseur | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | l'abonnement à la plateforme est fait | les factures sont disponible | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 5 : Formation Ouverte à Distance (FOAD) : Séminaire de mise à niveau du personnel gérant le projet. | TDR pour consultation des fournisseur | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | les ordinanteurs sont mis à niveau | facture de prestation est disponible | 1500 | 0 | PM | Centre
Activité 6 : Formation Ouverte à Distance (FOAD) : Production de matériel de sensibilisation pour informer les étudiants sur le programme de FOAD | TDR pour consultation des fournisseur | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | les étudiants sont sensibilisés | les support de sensibilisation sont publiés | 500 | 0 | PM | Centre
78448
Sous-Action 3d: A-3-4- Formation des formateurs (Formation spécifique ciblée, pédagogie universitaire)
Activité 1: Perfectionnement des enseignants permanents à travers des formations spécifiques incluant la formation pédagogique | Une formation de 28 Enseignants (prise en charge du formateur, pause café et pause dejeuner pendant 5 jours). | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les enseignants permanents sont formés. | Diplômes Attestations de formation ; Institutions de formation. | 10000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3e: A-3-5-Recrutement des étudiants et des doctorants (ILD3)
Activité 1: Missions de sensibilisation | 5 missions de sensibilisations au niveau national et regional. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les etudiants nationaux et régionaux sont sensibilisés; Les partenaires pédagogiques regionaux sont mobilisés. | Ordres et rapports des missions | 30000 | 0 | PM | Centre
Activité 2 : Lancement de l’appel à candidature | Un appel à candidature des étudiants . | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Mise en ligne de l'appel Diffusion sur les médias. | Listes de présence et procès verbaux. | 1000 | 543070 | PM | Centre
Activité 3: Recrutement de nouveaux étudiants | Selection selon le mérite. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | 120 licences et 100 masters reçoivent les appuis de subsistance | Registre d’inscription | 75000 |  | PM | Centre
Activité 4: Recrutement des doctorants | Recrutement de 3 doctorants (frais de laboratoire, atelier, seminaires, mission de collecte de données) | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | doctorants sont recrutés | Registre d’inscription | 60600
166600
Sous-Action 3F: A-3-6- Mise en œuvre des formations
Activité 1 : Recrutement des vacataires locaux | Identification et expression des besoins de vacation Décision de recrutement Nombre total d'heures: 4000h soit 80 000$, deduction charge enseignants permanents 30 000$ | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | 25 Vacataires locaux recrutés | Des vacataires locaux sont recrutés Décisions de vacation sont signées | 50000 | 0 | PM | Centre
Activité 2 : Mobilité des enseignants chercheurs régionaux et ou internationaux | Identification et expression des besoins de vacation Convention de mobilité Nombre total d'heures: 120h soit 17 000$. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | 2 Vacataires régionaux et ou internationaux sont recrutés | Des vacataires régionaux et ou internationaux sont recrutés Décisions de vacation sont signées | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Acquisition des materiels, consommables et réactifs des laboratoires | Expression des besoins demande d'achat Bon de commande reception | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les laboratoires sont approvisonnés en consommables | Des consommables et réactifs des laboratoires acquis | 19000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Ecoles des terrains | Deux missions de terrain vers le sites miniers(1200 km de Niamey), perdiems de 60 etudiants+ 2 encadreurs+ location bus+ Carburants | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les etudiants ont reçus des formations pratiques. | Missions des terrains réalisées | 15000 | 0 | PM | Centre
Activité 5 : Stage étudiants | Missions vers les partenaires sectoriels, formulation des besoins, missions de suivi des etudiants | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les étudiants sont placés en stage les thèmes de mémoire sont connus |  | 8500 | 41708
Activité 6 : Soutenance des projets et mémoires | Encadrement de 100 étudiants Formation des Jury de soutenance | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Soutenances de 100 mémoires |  | 15000
Activité 7 : Fournitures et consommables informatiques | Expression des besoins demande d'achat, lettre d'invitation comparaison des factures Bon de commande | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Fournitures et consommables informatiques acquis, | Fournitures et consommables informatiques acquis | 5000 |  | PM | Centre
Activité 8 : Fournitures pédagogiques | Expression des besoins demande d'achat, lettre d'invitation comparaison des factures Bon de commande | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Acquisition des matériels pédagogiques | Matériels pédagogiques acquis | 17000 |  | PM | Centre
139500
Sous-Action 3g: A-3-7- Accréditation des programmes
Activité 1 : Formations des membres de la CIAQ | 12 membres de la cellule Qualité sur les normes ISO9001 et CEI17025 en une séance de formation+ frais formateur local. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | les membres de la CIAQ sont formés | Décisions de mise en formation sont signées | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 2 : Amélioration continue de la qualité de la formation | Révision des programmes ; | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Le programme master en gestion et restauration des sites miniers a été révisé. | Mise en place d'un comité de révision des programmes licence et master mine; Atélier de validation des deux programmes révisés. | 4468 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Amélioration continue de la recherche | Développer une stratégie de recherche avec les parténariats pédagogiques régionaux. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Elaboration et validation d'un programme complèmentaire pour la formation doctorale; Mission de mobilisation des partenaires pédagogiques régionaux et du maghreb. | Un programme complèmentaire est élaboré, Des missions ont été réalisées; Des parténariats pédagogiques de recherche créés. | 15000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Accréditations des programmes CEA au près du CAMES | Accréditation CAMES des programmes LMD en environnement minier. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | les programmes de Licence et Master mines sont accrédités par le CAMES. | les programmes sont accrédités | 25000 | 100000 | PM | Centre
Sous-Action 3h: A-3-8- Suivi et aide à l’insertion professionnelle
54468
Action 4: A-4- Développer la recherche et améliorer sa qualité ILD cible : ILD 5
Sous-Action 4a: A-4-1- Mise en œuvre de la recherche | [18 empty] | 98980
Activité 1 : Recherche Appliquée : Amelioration des procedés de transformation des produits alimentaires avec le rouleau agglomérateur | Planning des travaux de recherches, conduites des activites de recherche | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Equipes de recherche habiletées | Disponibilité des infrastructures | 5000 | 0 | PM | Centre
Activité 2 : Recherche Appliquée : Amelioration des équipements et procedés de traiement des minerais | Planning des travaux de recherches, conduites des activites de recherche | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Equipes de recherche habiletées | Disponibilité des infrastructures | 5000 | 0 | PM | Centre
Activité 4 : Stage labo (séjour de perfection des formateurs dans des laboratoires spécialisés) | TDR des séjours, Organisation des séjours pour 3 enseignants en prelude à l'ouverture de nouveau laboratoire | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Des stages sont realisés | Ordre des missions signéés | 16000 | 0 | PM | Centre
Activité 5 : Bains industriels (sejours de perfection des formateurs dans des industries du secteur) | TDR des séjours Organisation bains industriels pour 2 enseignants pendant 1 mois | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Des sejours industriels sont exécutés | Ordre des missions signéés | 5000 | 0 | PM | Centre
Activité 6 : Formation des enseignants et des doctorant aux méthodologies de la recherche | TDR des formations Mise en œuvre des formations au benefice de 5 doctorants+ 5 enseignants | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Des enseignants sont formés | Nombre des formations réalisées | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 7 : Mise en œuvre de la Recherche | Identification des thématiques de recherche, planning des travaux de recherches, conduites des activites de recherche pour les 5 doctorants recrutés | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Equipes de recherche habiletées; Des articles de recherche publiés, Des mémoires et des thèses soutenues, | Nombre des thèmes élaborés | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 8 : Mobilité: renforcement des capacités, recherche et innovation, | Identification des laboratoires d'accueil, invitation des universités, accord avec le réseau des partenaires pour le 54 etudiants en Master et 5 en doctorat | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | TDR des mobilités | Nombre des mobilités réalisées | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 9 : Publications | Travaux de recherche dans différents laboratoire, identification des revues scorpus, Redaction des articles, publications pour les enseignants et les doctorants | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Des articles sont publiés | Nombre des publications publiées | 15000 | 98980 | PM | Centre
Activité 10 : Etude pour la mise en place d'un système d'alimentation solaire photovoltaïque (4 bâtiments des départements) | Recrutement d'un consultant chargé de conduire l'étude | [14 empty] | L'étude est réalisée et disponible | Disponibilté de l'étude | 8320 | 0
Activité 11 : Acquisition et installation d’un système solaire photovoltaïque et étanchéité des toitures (4 bâtiments des départements) | Elaboration des TDRs; Lancement de l'avis à manifestation; préselection,selection et signature du contrat. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | les départements sont dotés d'un système solaire photovoltaique | les bâtiments des départements sont équipés | 383948 | 0 | PM | Centre
Activité 12 : Entretien de l'infrastructure solaire pour une période de 5 à 10 ans | Elaboration des TDRs; Lancement de l'avis à manifestation; préselection,selection et signature du contrat. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | l'équipement solaire est entretenu | le contrat d'entretien est disponible | 78203
Activité 13: Acquisition de mobilier scolaire et de Bureau | Elaboration des TDRs; Lancement de l'avis à manifestation; préselection,selection et signature du contrat. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Le mobilier scolaire et de bureau est acquis | Disponibilité du mobilier scolaire et de bureau | 134923 | 0 | PM | Centre
Activité 14: Reprise du circuit électrique de la halle de traitement des minerais | Elaboration d'un TDR, Passation de marché; Signature du contrat; Lancement et Exécution des travaux | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | le circuit électrique de la halle est repris | la halle est fonctionnelle | 41597
Activité 15 : Fourniture et pose de tables bancs fixes pour 4 salles de cours | Elaboration d'un TDR, Passation de marché. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les salles de cours sont équipés en tables bancs fixes | les salles équipés sont disponibles pour les cours | 53245
Activité 16 : Acquisition de matériels informatiques | Elaboration d'un TDR, Passation de marché. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | les materiels informatiques sont acquis | les materiels informatiques sont disponibles | 233943 |  | PM | Centre
Activité 17 : Etude de l’installation d’un système de vidéo surveillance et de télésurveillance | Demande des proformats | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | l'étude de l'installation d'un système de video surveillance est réalisées | l'étude est didponible | 8319
Activité 18 : Travaux d'amenagement du portail principal avec l'inscription Centre d'Excellence Environnement Minier | Signature du contrat | [14 empty] | le portail principal est construit | Disponibilité des infrastructures | 40000 |  | PM | Centre
Activité 19 : Installation d'un système de vidéo-surveillance | Lancement | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Appel d'offre | La sécurité à l'EMIG est améliorée | 56660
1036955
Action 5: A-5-Améliorer les infrastructures et les équipements d’enseignement et de recherche (ILD4)\Action du DLI 4
Sous-Action 5a: A-5-1- Réalisation des nouvelles infrastructures et Réhabilitation du forage
Activité 1: Contrôle et suivi des travaux de construction du laboratoire environnement, | Contrôle et suivi des travaux. | CEA_EMI-EMIG | [13 empty] | Rapports de suivi périodique. | Disponibilité des rapports de suivi | 18000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Poursuite des travaux de construction du laboratoire environnement | Suite des travaux | CEA_EMI-EMIG | [13 empty] | Le laboratoire environnement est construit et receptionné. | Disponibilité des infrastructures | 225000 | 600000 | PM | Centre
Activité 3 : Mise en œuvre du PGES | Suivi des activités du l'IDL 4.3 | CEA_EMI-EMIG | [13 empty] | Le PGES est mise en œuvre |  | 25000
Activité 4 : Seminaire sur la violence basée sur le genre et lutte contre harcelment sexuel | [15 empty] | le seminaire est organisé et activité de sensibilisation des étudiants, personnel, enseignants, manœuvres |  | 10000
278000
Sous-Action 5b: A-5-2- Acquisition des matériels roulants (IDL4)
Activité 1: fonctionnement, maintenance et entretien du materiel roulant | Demande d'achat, Bon de commande, Signature de contrat, Etablissement des cartes | [14 empty] | Vehicules bien entretenus; missions et sorties de terrain effectuées | bons de carburant Recus de consommation | 4000 | 0 | PM | Centre
4000
Sous-Action 5c: A-5-3- Acquisition des équipements pédagogiques et de recherche (ILD4) |  | CEA_EM-EMIG
Activité 1: Acquisition et installation des équipements pédagogiques et de recherche (équipements lourds de laboratoire) | Passation de marché; Signature de contrat: livraison et installation Réception. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Le laboratoire est equipé |  | 300000 |  |  | Centre
300000
Action 6: A-6- Développer les partenariats et générer des revenus |  | CEA_EM-EMIG
Sous-Action 6a: A-6-1- Développement des partenariats (ILD1) | [22 empty] | 131000
Activité 1: Redynamisation de partenariat, nouvelles conventions de partenariats | Redynamisation de partenariat, nouvelles conventions | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Mise en place du plan d’action en vue de redynamisation | Les conventions de partenariats sont redynamisées et suivies | 15000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Parcipation aux activités des réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, GEODHE, AUF, CIRUISEF, CAMES) | Participation aux activités des réseaux mines durables (AMEDEE, GEODHE, …) | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | le centre participe aux activités des reseaux; les parténariats sont suivies et consolidées | Le Centre est intégré aux réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, GEODHE, …) | 25000 | 0 | PM | Centre
40000
Sous-Action 6b: A-6-2- Collecte des fonds et subventions (ILD5) | [18 empty] | 29331
Activité 1: Formations continues et à la carte | Réalisation des formations à la carte pour la SOMAIR, SOMIDA, ANEEMAS, SML, réseau mine et les ministères | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Mise à jour du catalogue des formations continues et tirage | Catalogue disponible | 5000 | 29331 | PM | Centre
5000
Action 7: A-7- Assurer un fonctionnement de qualité
Sous-Action 7a : A-7-1- Recrutement et Rémuneration des agents d’appui au centre et d’un cabinet d’audit externe
Activité 1: Rémunération du comptable principal. | Présentation facture, Virement bancaire | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Le comptable assure ses tâches regulières et est payé | Comptable récruté | 23200 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Recrutement et Rémunération du cabinet d’audit externe. | Présentation facture, Virement bancaire | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Un rapport d'audit est produit | Cabinet récruté | 5000 | 0 | PM | Centre
Activité 3 : Rémunération de l'agent de suivi évaluation | Présentation facture, Virement bancaire | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Resultats transmis sur la plate forme |  | 24960 | 0 | PM | Centre
Activité 4 : Rémunération de l'auditeur /contrôle interne | Présentation facture, Virement bancaire | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Rapports d'audit produits |  | 20800 | 0 | PM | Centre
Activité 5: Rénumeration d'un Chef de Projet | Rémuneration | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les activités du projet sont coordonnées et les indicateurs sont bien suivis; Compte rendu fait au Directeur du centre |  | 36960
Activité 6: Acquisition des fournitures de bureau | Expression des besoins Demande d'achat Bon de commande Livraison et reception | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les fournitures sont aquises | Réception des fournitures de bureau | 15000 | 0 | PM | Centre
Activité 7: Dépenses de fonctionnement du Centre | Expression des besoins Demande d'achat Bon de commande Livraison et reception | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | le fonctionnement du centre est assuré | Reçus et factures réglés | 14793 | 0 | PM | Centre
Activité 8 : Carburant et crédit de communication pour les membres de l'équipe de gestion du Centre | [15 empty] | le carburant et crédit de communication sont assurés |  | 30000
| Virement | CEA_EM-EMIG | [15 empty] | 140713
Action 8: A-8- Audit de la gestion financière
Sous-Action 8a: A-8-1- Suivi et contrôle | [18 empty] | 82280
Activité 1: Suivi et contrôle de la gestion financière (rédaction et soumission des rapports financiers, l'audit des passation des marchés, audit financier) |  | CEA_EM-EMIG | [16 empty] | 22440
Activité 2: contrôle institutionnel de la gestion financière |  | CEA_EM-EMIG | [16 empty] | 29920
Sous-Action 8b: A-8-2- Soumission des documents | [18 empty] | 29920
Activité 1: Mise en ligne des documents du centre |  | CEA_EM-EMIG | [16 empty] | 29920
Activité 2: Soumission des plans de passation des marchés pour approbation |  | CEA_EM-EMIG | [16 empty] | 0
Sous-Action 9a: A-9-1- Stratégie régionale de l'école | [18 empty] | 100000
Activité 1:Développement du réseautage | Mobilisation des partenaires sectoriels, Pédagogiques et des réseaux des partenaires, Planification des rencontres régionales | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Le réseautage est developpé Le service développement coopération et communication est renforcé , | Correspondances adressées; ordres de missions; Factures; Coupons de billets | 35000 | 100000 | PM | Centre
Activité 2: Mise en place d'un mécanisme de suivi des jeunes diplômés | Conception de mécanisme de suivi, creation des bases de données, suivi des etudiants | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Données d'insertion des jeunes diplomés disponibles |  | 10000 | 0
[18 empty] | 45000 | 0
Sous-Action 9b: A-9-2- Accréditation internationale | [18 empty] | 275000
Activité 1: Auto-évaluation, amélioration continue, accréditation institutionnelle. | Veuille normative, connaissance du référentiel de la HCRES, Elaboration des procédures, réunions visioconference avec HCRES, Accueil experts HCRES Auto-évaluation pour accréditation institutionnelle. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Le centre EM_EMIG est accredité |  | 40000 | 275000
40000
Sous-Action 9c: A-9-3- Participation au benchmarking du PASET | [18 empty] | 100000
Activité 1: Formation à la collecte et à l'analyse des données / Analyse comparative pour améliorer les systèmes institutionnels de collecte et de gestion des données | Organisation d'atélier de formation à la collecte et à l'analyse des données. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Les agents formés à la collecte et à la gestion des données. | Attestation de formation | 20000
Activité 2: Collecte, analyse des données et compilation | Enquête envue de la collecte des données au niveau des différents services et départements de l'EMIG. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Base de donnée constituée | Système de donnée disponible | 2000
Activité 3: Organisation atelier de restitution manuel de procédures de gestion de données et atelier de restitution du système de suivi & évaluation des diplômés | Atélier de restitution, manuel de procédures et suivi des diplômés. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Rapport d'atélier | Base de donnée des diplômés constituée | 13400 | 100000
35400
Sous-Action 9d: A-9-4- Acquisition des équipements d'un laboratoire de Génie Electrique (IDL7.5) | [18 empty] | 200000
activité 1 : Acquisition des équipements | Passation de marché; Signature de contrat: livarson et installation Réception. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Le laboratoire d'electrotechnique est equipé |  | 150000 | 200000
Sous-Action 9d: A-9-5- Mise en place d'un système d'alimentation solaire (IDL7.5)
Activité 1 : Etude pour la mise en place d'un système d'alimentation solaire (bâtiment administratif) | recrutement d'un cconsultant qui sera chargé de conduire l'étude | [14 empty] | l'étude est réalisée et disponible |  | 5000
Activité 2 :Acquisition (achat et installation) du materiel du système d'installation solaire étanchéité des toitures (bâtiment administratif) | Elaboration d'un TDR pour le lancement du processus de recrutement d'un fournisseur | [14 empty] | le centre est equipé en champ solaire |  | 135000
| Passation de marché; Signature de contrat: livarson et installation Réception. | CEA_EM-EMIG | [13 empty] | Le centre est equipé et securisé energetiquement, |  | 140000
[15 empty] | Total en Dollars |  | Somme en dollars | 2923637 | 2209723
[16 empty] | Budget Estimé | 2923637
[16 empty] | Recette estimé | 2209723
[16 empty] | Recette disponible dans le compte dedié | 902097

## Etat_decaissement
EMIG |  | $4900350
RLD | Cible | Allocation ILD | Décaissements Effectués | [6 empty] | Décaissements Attendus en 2024
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Taux | Validés en attente de versement | Transmis en attente de validation | Résultats obtenus en attente de transmission | Résultats attendus en 2024 | Total attendu en 2024
ILD1 Préparation opérationnelle |  | 600000 |  |  | 600000 |  |  | 600000 | 100% |  |  |  |  | 0
ILD2 Impact sur le développement |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
3.1 Doctorants | 15 | 80470 | [5 empty] | 0 | 0% | 60600 | 0 | 0 | 0 | 60600
3.2 Étudiants en master | 170 | 405000 | [5 empty] | 0 | 0% | 259188 | 0 | 0 | 0 | 259188
3.3 Etudiants en formation courte durée | 150 | 110199 | [5 empty] | 0 | 0% | 51142 | 0 | 0 | 0 | 51142
3.4 Étudiants premier cycle | 220 | 245000 | [5 empty] | 0 | 0% | 172140 | 0 | 0 | 0 | 172140
ILD 3 : Quantité d’étudiants |  | 840669 | [5 empty] | 0 | 0% | 543070 | 0 | 0 | 0 | 543070
4.1 Étapes d'accréditation | 4 | 500000 | [5 empty] | 0 | 0% | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000
4.2 Articles de recherche publiés | 19 | 190000 | [5 empty] | 0 | 0% | 85000 | 0 | 0 | 13980 | 98980
4.3 Jalon des infrastructures d'enseignement et de recherche | 3 | 1200000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000
ILD 4 Qualité Enseignement et recherche |  | 1890000 | [5 empty] | 0 | 0% | 185000 | 0 | 0 | 613980 | 798980
5.1 Revenus |  | 428659 | [5 empty] | 0 | 0% | 33605 | 0 | 0 | 35080 | 68685
5.2 Nombre d'étudiants en stages | 225 | 33699 | [5 empty] | 0 | 0% | 25708 | 0 | 0 | 16000 | 41708
ILD5: Pertinence de l'enseignement |  | 462358 | [5 empty] | 0 | 0% | 59313 | 0 | 0 | 51080 | 110393
6.1 Rapports financiers réguliers |  | 79913 | [5 empty] | 0 | 0% | 22440 | 0 | 0 | 0 | 22440
6.2 Contrôles institutionnels de la gestion financière |  | 79913 | [5 empty] | 0 | 0% | 29920 | 0 | 0 | 0 | 29920
6.3 Transparence en ligne |  | 79913 | [5 empty] | 0 | 0% | 27117 | 0 | 0 | 2803 | 29920
6.4 Qualité de la planification de la passation |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ILD6 gestion Financière |  | 239739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 79477 | 0 | 0 | 2803 | 82280
7.1 Stratégie régionale de l'université |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 0% | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000
7.3 Accréditation institutionnelle |  | 275000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000
7.4 Participation au benchmarking du PASET |  | 150000 | [5 empty] | 0 | 0% | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100000
7.5 Jalon sur l’impact institutionnel |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
ILD7 Impact Instittionnel |  | 725000 | [5 empty] | 0 | 0% | 150000 | 0 | 275000 | 250000 | 675000
|  | 4957766 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 12.1% | 866860 | 0 | 0 | 667863 | 2209723
902097
3111820

## Table_DLI
Centre Emergent Mines - Niger
Nombre | Budget
1 | $4,5 million
ILD # | Allocation ILD | Base | RLD | Allocation RLD |  |  |  |  | Protocole de vérification | Formule
Année |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
ILD 1 : Préparation institutionnelle | 600000 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deux résultats : (i) Préparation de base : Accord de financement en vigueur ; l’URF a approuvé le plan de mise en œuvre et les manuels de passation des marchés et de gestion financière du centre. Nomination officielle des membres de l’équipe principale (coordonnateur de centre, coordonnateur adjoint de centre, responsable de gestion financière, responsable passation des marchés, responsable suivi et évaluation et de relation sectorielle). Le Centre doit également désigner un représentant des étudiants au sein de l’URF ne faisant pas partie du personnel du centre, et (ii) Préparation totale : Au moins un membre de la direction du centre doit être titulaire d’un certificat en gestion de projet ; Site Web du centre opérationnel (lien du site du centre disponible) ; Guide de l'étudiant sur le site avec un règlement sur le harcèlement sexuel et les bourses, ainsi que la création d’un Conseil Consultatif Sectoriel (CCS) ayant approuvé le plan de mise en œuvre | 300 000 USD par jalon. Pas proportionnel au sein de chaque jalon.
| 600000 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
ILD 2 : Impact du Centre CEA sur le développement | 200000 | [7 empty] | Évaluation indépendante externe de l'impact sur le développement du centre CEA réalisée au cours de la troisième année et de la fin de la quatrième année. Des évaluateurs externes examineront et noteront l'impact sur le développement du centre. Le score de la 3ème année sera basé sur les progrès réalisés vers l'impact sur le développement et celui de la 4ème année sera basé sur l’impact sur le développement. Les critères d'évaluation comprendront : (i) la pertinence et l'impact des diplômés sur la société, y compris la proportion de diplômés embauchés dans le secteur ciblé et le retour des principaux employeurs ; (ii) la pertinence et l’impact de la recherche sur la société ; (iii) les progrès au niveau des ILD; (iv) les rapports annuels du CCS; et (v) des entretiens avec les diplômés des centres et les acteurs du secteur. Les barèmes d'évaluation détaillés seront définis dans le manuel d’opération régional. | Proportionnel selon le score du centre sur une échelle (1 à 5). 25 000 USD par point du score.
|  | 0 | 2.1 Progrès vers l'impact sur le développement |  | 4
|  | 0 | 2.2 Impact sur le développement |  |  |  | 4
| 200000 |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0
ILD 3 : Quantité d’étudiants | 875000 | [7 empty] | Nombre de nouveaux étudiants en doctorat et master éligibles, et d’étudiants en formation professionnelle de courte durée, avec au moins 30% d’étudiants régionaux. Pour les établissements bénéficiant de l’appui aux institutions d’ingénierie et les centres émergents, les étudiants de premier cycle dans des cours CEA Impact sont également éligibles. Le manuel d’opérations régional et le plan de mise en œuvre approuvé définiront les critères d’un étudiant éligible pour chaque CEA. | Mesurer par étudiant. Le nombre d’étudiants par type est à titre indicatif dans ce tableau pour préparation. A moins qu’il n’en soit convenu autrement dans le manuel d’opération régional, le centre peut réaliser ces ILD sous n'importe quelle combinaison de types d'étudiants (à l'exception des 30% d’étudiants régionaux). Pour les doctorants : 10 000 USD par étudiant national, 12 500 USD par étudiante nationale, 12 500 par étudiant national, et 15 600 par étudiante regionale. Pour les étudiants en Master : 2 000 par étudiant national, 2 500 par étudiante, 4 000 par étudiant régional et 5 000 par étudiante régionale. Pour les étudiants en formation professionnelle de courte durée: 400 par étudiant national, 500 par étudiante nationale, 800 par étudiant régional et 1 000 par étudiante régionale. Pour les étudiants en premier cycle: 1 000 par étudiant national, 1 500 par étudiante nationale
|  | 0 | 3.1 Doctorants | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
|  | 0 | 3.2 Étudiants en master | 10 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 3.3 Étudiants en formation professionnelle de courte durée |  | 25 | 25 | 50 | 50
|  |  | 3.4 Étudiants de premier cycle | 20 | 50 | 50 | 50 | 50
| 875000 |  |  | 46000 | 162000 | 217000 | 225000 | 225000
ILD 4 : Qualité de l’enseignement et de la recherche | 1590000 | [7 empty] | Il y a trois résultats : (i) Accréditation internationale. Le décaissement a lieu lorsqu'une étape d'accréditation ou d'évaluation a été vérifiée par la soumission du rapport d'accréditation / d'évaluation et/ou de certificat à l'URF ; (ii) Articles de recherche pertinents pour le CEA sont publiés dans des revues à comité de lecture internationalement reconnues. La vérification s'effectue au moyen de bases de données bibliométriques internationales. (iii) Réalisation des jalons pour l'amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche spécifiée dans le plan de mise en œuvre approuvé de chaque centre. Ce résultat sera, dans la majorité des cas, vérifié par une évaluation sur site des installations et de la mise en service des travaux de génie civil et de l’amélioration d'équipements. | Pour l'accréditation : Pas proportionnel au sein de chaque étape d'accréditation. Montant par étape : 300 000 USD par programme internationalement accrédité par un organisme d'accréditation préapprouvé ; 100 000 USD par programme accrédité aux niveaux national et régional ; 100 000 USD par évaluation des lacunes / auto-évaluation réalisées ; 50 000 USD par cours réorganisé/nouveaux conformes aux normes internationales et approuvés par le conseil consultatif sectoriel. Pour les publications de recherche : Mesurer par article. Montants : 10 000 USD par article co-rédigé par un étudiant/enseignant du CEA Impact et des partenaires nationaux ; 15 000 USD par article rédigé en collaboration avec des partenaires régionaux. Pour les infrastructures d'enseignement et de recherche, le résultat n'est pas proportionnel au sein d’un jalon. 300 000 USD par jalon.
|  |  | 4.1 Étapes d'accréditation |  | 2 | 1 |  | 1
|  |  | 4.2 Articles de recherche publiés | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
|  |  | 4.3 Jalon des infrastructures d'enseignement et de recherche |  |  | 2 | 1
| 1590000 |  |  | 30000 | 130000 | 740000 | 340000 | 350000
ILD 5 : Pertinence de l’enseignement et de la recherche | 620000 | [7 empty] | Trois résultats peuvent être atteints : (i) Revenus externes générés, tels que les frais de scolarité et autres frais d’étudiant, les consultances en recherche, les collectes de fonds et les subventions concurrentielles obtenues par le Centre. Le financement doit être versé sur un compte contrôler par la direction du centre pour les dépenses. Cela devra être vérifié par des auditeurs financiers. (ii) Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué un stage d'au moins un mois dans des institutions pertinentes du secteur. Le vérificateur valide la liste des étudiants/professeurs ayant participé à des stages/activités de formation d'au moins un mois dans des institutions pertinentes du secteur, et (iii) Atteindre le jalon pour le développement de l’entreprenariat, de l’innovation, d’entreprises start-ups et des programmes d’aide à la commercialisation. Chaque plan de mise en œuvre des centres approuvé contiendra une étape clé en termes de résultats et d’activités visant à développer l’esprit d’entreprise des étudiants et des professeurs. | Pour les revenus externes, 1 USD pour chaque 1 USD généré par des sources nationales (pas privées) ou internationales ; 2 USD pour chaque 1 USD provenant de sources régionales ou privées ; Pour les stages, 1 000 USD par période dans le pays et 1 500 USD par période dans la région 100 000 USD pour le jalon sur l’esprit d’entreprise. Pas proportionnel.
|  |  | 5.1 Revenus | 25000 | 75000 | 100000 | 100000 | 95000
|  |  | 5.2 Stages | 10 | 50 | 55 | 55 | 55
5.3 Jalons de l'entreprenariat
| 620000 |  |  | 35000 | 125000 | 155000 | 155000 | 150000
ILD 6 : Gestion financière régulière et de qualité | 240000 | [7 empty] | Les rapports financiers réguliers comprennent les soumissions dans les délais des rapports de suivi financiers, les audits financiers et de passation des marchés du centre ; La ponctualité implique le respect des délais fixés dans l’accord de financement. L’audit de passation des marchés de l’année est dû en même temps que l’audit financier. Contrôle institutionnel de la gestion financière. Unité d’audit interne et comité d’audit opérationnels (sous le conseil d’administration de l’université) ; Transparence en ligne des dépenses du CEA, notamment le budget approuvé, le plan de travail annuel, les RSF avec une annexe sur les dépenses détaillées, les rapports d’audit financiers et de passation des marchés du projet sont accessibles sur les sites Web du centre. Qualité de la planification de la passation des marchés. La proportion du plan de passation de marchés initialement approuvé ayant été exécutée. Cette proportion est calculée en termes de valeur des contrats (et non des activités de passation de marchés). | Proportionnel au sein de chaque résultat. Par exemple, un décaissement pourrait être effectué pour les rapports qui auront été soumis dans les délais, même si d’autres rapports auront été soumis en retard. 15 000 USD pour des rapports financiers réguliers 15 000 USD pour le contrôle institutionnel de la gestion financière 15 000 USD pour la transparence en ligne sur les dépenses du CEA 15 000 USD pour la qualité de la planification de la passation des marchés
|  |  | 6.1 Rapports financiers réguliers |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 6.2 Contrôles institutionnels de la gestion financière | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 6.3 Transparence en ligne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 6.4 Qualité de la planification de la passation |  | 1 | 1 | 1
| 240000 |  |  | 30000 | 60000 | 45000 | 60000 | 45000
ILD 7 : Impact institutionnel | 375000 | [7 empty] | Institution hôte CEA Impact : (i) approuve une stratégie régionale pertinente au niveau de l'université. (ii) procède à une sélection concurrentielle ouverte et basée sur le mérite du président de l'université et/ou des directeurs de département en rapport avec le CEA. (iii) entreprend une accréditation internationale au niveau institutionnel ou une auto-évaluation basée sur une méthodologie établie. (iv) participe à l'initiative de Benchmarking régionale PASET et soumet des données sur des indicateurs requis avec un plan d'intervention pour améliorer les performances. L'agence d'accréditation et la méthodologie utilisées doivent être acceptables par la Banque mondiale et l'URF. (v) Atteindre les étapes clés pour promouvoir l'impact institutionnel. Chaque plan de mise en œuvre du centre approuvé contient un ou plusieurs jalons pour des résultats et des activités visant à améliorer l'impact institutionnel. | Pas proportionnel. Stratégie régionale de l'université : 100 000 USD Sélection concurrentielle ouverte et basée sur le mérite du président de l'institution : 200 000 USD et 50 000 USD pour une sélection concurrentielle ouverte et basée sur le mérite d'un doyen ; 200 000 USD pour une accréditation internationale ; évaluation des lacunes et l'auto-évaluation 75 000 USD chacune. USD 50 000 pour chaque année ou l'université participe (jusqu'à deux ans) USD 200 000 par jalon sur l’impact institutionnel
|  |  | 7.1 Stratégie régionale de l'université |  |  |  | 1
7.2 Sélection compétitive
|  |  | 7.3 Accréditation institutionnelle |  |  | 1
|  |  | 7.4 Participation au benchmarking du PASET |  | 1 |  | 1
|  |  | 7.5 Jalon sur l’impact institutionnel |  |  |  |  | 1
| 375000 |  |  | 0 | 50000 | 75000 | 150000 | 100000
Financement renouvelé total | 4500000 |  |  | 741000 | 627000 | 1232000 | 1030000 | 870000