## Feuil2
Liste des Marchés de TRAVAUX, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori) (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Réhabilitation du forage de l'EMIG | Directeur Général | prévision | CF | 7000 | 4200000 |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-27 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
2 | Construction d'un laboratoire d'environnement | Directeur Général | prévision | AOON | 250000 | 150000000 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | Postériori | 2023-02-13 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-04-03 |  | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 6 mois | IDA
réalisation

## Feuil1
Liste des Marchés de BIENS, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif ( dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori) (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection de la Banque (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Acquisition de fournitures et consommables informatiques | Directeur Général | prévision | CF | 10000 | 6000000 |  |  | postériori | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-20 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
2 | Acquisition de produits pharmaceutiques | Directeur Général | prévision | CF | 15000 | 9000000 |  |  | postériori | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-20 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
3 | Acquisition et installatio des équipements pour les laboratoires et atliers des départements de Génie Mécanique et Génie Electrique | Directeur Général | prévision | AOOI | 150000 | 90000000 | 2023-02-14 | 2023-02-24 | postériori | 2023-02-27 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 2023-05-03 |  | 2023-05-12 | 2023-05-22 | 3 mois | IDA
réalisation
4 | Acquisition et installation d'équipements pédagogiques et de recherche | Directeur Général | prévision | AOOI | 300000 | 180000000 | 2023-05-23 | 2023-06-02 | postériori | 2023-06-05 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-08-09 |  | 2023-08-17 | 2023-08-25 | 3 mois | IDA
réalisation
5 | Acquisition de consommables et réactifs de laboratoire | Directeur Général | prévision | CF | 15000 | 9000000 |  |  | postériori | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-20 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
6 | acquisition de fournitures de bureau | Directeur Général | prévision | CF | 10000 | 6000000 |  |  | postériori | 2023-03-06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-20 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation

## Feuil3
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du dossier et plans des nouvelles infrastructures | Directeur Général | prévision | AMI | 25000 | 15000000 |  |  | Postériori | en cours | en cours | 2023-01-13 |  |  | 2023-01-20 |  | 8 mois | IDA
réalisation
2 | recrutement d'un consultant pour la formation des enseignants aux méthodologies de recherche |  | prévision | CI | 10000 | 6000000 |  |  | Postériori | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-08-22 |  |  | 2023-09-01 |  | 10 jours | IDA
réalisation
3 | recrutement d'un consultant pour l'élaboration des documents d'acquisition des équipements pédagogiques et de recherche | Directeur Général | prévision | CI | 10000 | 6000000 |  |  | Postériori | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 2022-04-11 |  | 10 jours | IDA
réalisation
0