## Feuil2
Liste des Marchés de TRAVAUX, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori) (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Poursuite du contrôle et suivi des travaux de construction du laboratoire d'environnement | Directeur du Centre CEA | prévision | CF | 12 000 | 7 200 000 |  |  | Postériori | en cours | en cours | en cours | en cours |  |  |  | 6 mois | IDA
réalisation
2 | Reprise du circuit électrique de la halle de traitement des minerais | Directeur du Centre CEA | prévision | DC | 41 597 | 25 000 000 |  |  | Postériori | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-14 |  | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 1 mois | IDA
réalisation
3 | Travaux d'aménagement du portail principal avec l'inscription centre d'Excellence Environnement Minier | Directeur du Centre CEA | prévision | DC | 40 000 | 24 000 000 |  |  | Postériori | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-11 |  | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1 mois | IDA
réalisation
4 | Poursuite des travaux de construction du laboratoire d'environnement | Directeur du Centre CEA | prévision | AOON | 225 000 | 135 000 000 | en cours | en cours | Postériori | en cours | en cours | en cours | en cours |  | en cours | en cours | 6 mois | IDA
réalisation

## Feuil1
Liste des Marchés de BIENS, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif ( dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori) (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection de la Banque (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Acquisition de fournitures et consommables informatiques | Directeur Centre | prévision | CF | 5 000 | 3 000 000 |  |  | postériori | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-08 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
2 | Acquisition de fournitures pédagogiques | Directeur Centre | prévision | CF | 17 000 | 10 200 000 |  |  | postériori | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-31 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
3 | Acquisition de produits pharmaceutiques | Directeur Centre | prévision | CF | 15000 | 9000000 |  |  | postériori | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-08 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
4 | Suite acquisition et installatio des équipements pour les laboratoires et atliers des départements de Génie Mécanique et Génie Electrique | Directeur Centre | prévision | AOOI | 150000 | 90000000 | en cours | en cours | postériori | en cours | en cours | en cours | en cours |  | en cours | en cours | 6 mois | IDA
réalisation
5 | Acquisition et installation de matériel de vidéo surveillance et de télésurveillance | Directeur Centre | prévision | DRP | 56 660 | 33 996 000 | 2024-11-15 | 2024-11-26 | postériori | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-23 |  | 45656 | 2024-12-31 | 2 mois | IDA
réalisation
6 | Acquisition et installation du matériel d'un système d'installation solaire photovoltaique et entretien sur 5 ans | Directeur Centre | prévision | AOON | 597 151 | 358 290 600 | 2024-11-15 | 2024-11-26 | postériori | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 2025-01-14 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2 mois | IDA
réalisation
7 | Suite acquisition et installation d'équipements pédagogiques et de recherche | Directeur Centre | prévision | AOOI | 300000 | 180000000 | en cours | en cours | postériori | en cours | en cours | en cours | en cours |  | en cours | en cours | 6 mois | IDA
réalisation
8 | Acquisition des matériels, consommables et réactifs de laboratoire | Directeur Centre | prévision | CF | 19 000 | 11 400 000 |  |  | postériori | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-31 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
9 | acquisition de fournitures de bureau | Directeur Centre | prévision | CF | 15 000 | 9 000 000 |  |  | postériori | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-31 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
10 | Acquisition de mobiler scolaire et de bureau | Directeur Centre | prévision | AOON | 134 923 | 81 090 000 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | postériori | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-17 |  | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2 mois | IDA
réalisation
11 | Fourniture et pose de tables bancs fixes pour 4 salles de cours | Directeur Centre | prévision | DRP | 53 245 | 32 000 000 | 2024-10-28 | 2024-11-08 | postériori | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2023-12-06 |  | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 1 mois | IDA
réalisation
12 | Acquisition de matériels informatique | Directeur Centre | prévision | AOON | 233 943 | 140 600 000 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | postériori | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-17 |  | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2 mois | IDA
réalisation

## Feuil3
Liste des Marchés de PRESTATIONS INTELLECTUELLES, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en assurance qualité | Directeur du Centre CEA | prévision | CI | 10 000 | 6 000 000 |  |  | postériori | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 2024-11-04 |  | 5 jours | IDA
réalisation
2 | recrutement d'un consultant individuel pour la formation des enseignants aux méthodologies de recherche | Directeur du Centre CEA | prévision | CI | 10 000 | 6 000 000 |  |  | Postériori | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  |  | 2024-10-28 |  | 5 jours | IDA
réalisation
3 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation à la collecte et à l'analyse des données | Directeur du Centre CEA | prévision | CI | 5 000 | 3 000 000 |  |  | Postériori | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  | 2024-11-04 |  | 10 jours | IDA
réalisation
4 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en gestion des Projets | Directeur du Centre CEA | prévision | CI | 10 000 | 6 000 000 |  |  | postériori | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  | 2024-10-31 |  | 5 jours | IDA
réalisation
5 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en pédagogie universitaire | Directeur du Centre CEA | prévision | CI | 10 000 | 6 000 000 |  |  | postériori | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  | 2024-10-31 |  | 5 jours | IDA
réalisation
6 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur les normes ISO 9001 et CEI 17025 | Directeur du Centre CEA | prévision | CI | 10 000 | 6 000 000 |  |  | postériori | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  | 2024-11-01 |  | 5 jours | IDA
réalisation
7 | recrutement d'un consultant individuel pour l'étude pour la mise en place d'un système de vidéo surveillance et de télésurveillance | Directeur du Centre CEA | prévision | CI | 8 319 | 5 000 000 |  |  | postériori | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  |  | 2024-10-28 |  | 15 jours | IDA
réalisation
8 | recrutement d'un consultant individuel pour l'étude pour la mise en place d'un système d'installatio solaire | Directeur du Centre CEA | prévision | CI | 13 320 | 8 000 000 |  |  | postériori | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  |  | 2024-10-28 |  | 15 jours | IDA
réalisation