## Sheet1
Nom du centre
Institution: Ecole des Mines, de l'Industrie et de la Géologie (EMIG) |  |  |  | Dans les délais prévus
Pays: Niger
Leader du centre: Dr OUSMAN MAHAMADOU |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (janvier-decembre , 2021)
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | 2021 Y2Q3 |  |  | 2021 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: A-1- Mettre le centre en situation de fonctionnement opérationnel\Action du DLI 1
Sous-Action 1c: A-1-2- Préparation totale (ILD1)
Activité 1: Les programme de formations sont amendés et validés | 1. identification des besoins complementaires du centre; 2. identification des centres et des experts ; 3. atelier d'amendement et de validation des curricula | ACE Partner | [12 empty] | Les programme de formations sont amendés et validés | Rapport de l'atelier | 38000 | 0 | 19000 | Centre
Activité 2: XXX
Action 2: A-2-Assurer une gouvernance de qualité\Action du DLI 2
Sous-Action 2a:A-2-1- Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM
Activité 1: Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM | 1. Renforcement des capacités en gestion des projets; 2. formation suivi évaluation; 3. formation passation des marchés; 4. formation en sauvegarde environnementale; | CEA_EM-EMIG; ACE Partner | [12 empty] | les membres de l’équipe principale sont formés | Rapport de formation, Certificat de formation | 42000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: XXX
Sous-Action 2b: A-2-2- Cérémonies de remise de diplôme et réunions des différents comités
Activité 1: Cérémonie du lancement des activités du centre | Accueil des apprenants, Mise en route du centre | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Lancement des invitations ; Organisation de la cérémonie. | Rapports de cérémonie |  | PM | PM | Centre
Activité 2: Réunions du Comité consultatif Sectoriel | Organisation de la réunion du CCS | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Préparation et convocation des réunions | Procès-verbaux des réunions. | 900 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Réunions du comité Consultatif Scientifique International | Organisation de la réunion du CCSI | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Préparation et convocation des réunions | Procès-verbaux des réunions. | 13460 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Réunion périodique du comité d’attribution de bourses | Organisation de la réunion | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Préparation et convocation des réunions | Procès-verbaux des réunions. | 900 | 0 | PM | Centre
Activité 5: Participation des membres de l’équipe à au moins deux ateliers CEA régionaux | Missions de rencontre régionale | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Participation aux ateliers | Ordre et rapport des missions
Sous-Action 2c: A-2-3- Communication interne et externe
Activité 1: Développement d’une stratégie de communication interne et externe | Campagne de publicité, bootcap, bulletin d'information, prospectus, film institutionnel, publi reportage, site web renové | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Supports publicitaire Film institutionnel Publi reportage | Documents de passation des marchés Factures Reçus | 20000 | 0 | PM | Centre
Action 3: A-3-Développer la formation et améliorer sa qualité\Action du DLI 3
Sous-Action 3a: A-3-1- Elaboration des curricula
Activité 1: Elaboration des curricula et des syllabus | Elaboration des curricula de Licence et Master en Environnement | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Préparation des curricula en Licence et Master et élaboration des syllabus | Guide de formation en Licence et en Master | 8500 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Assistance Technique | Commission en charge d’élaborer des curricula de formation incluant des experts externes | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Commission en charge des curricula | Rapport de la commission | 11335 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Ateliers de validation des curricula et édition du document final |  | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Organisation de l'atelier de validation des curricula | Liste de présence des participants | 8750 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3b: A-3-2- Amélioration des conditions de travail des étudiants
Activité 1: Abonnement Internet et bibliothèques numériques | Abonnement internet haut débit et bibliothèque numérique | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Abonnement internet | Internet haut débit accessible | 73500 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Acquisition des produits pharmaceutiques pour les premiers soins des étudiants sur place | Achat des produits pharmaceutiques | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Achat des produits pharmaceutiques | Disponibilité des produits pharmaceutiques | 15000 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Acquisition des ordinateurs et accessoires et installation | Achat des ordinateurs et accesoires | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Achat des ordinateurs | ordinateurs acquis et installés | 65000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3c: A-3-3- Formations de courte durée
Activité 1: Etude d’identification des besoins des partenaires sectoriels en formation de courtes durées | Missions d'identification des besoins en formation | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Etude d’identification des besoins des partenaires sectoriels en formation de courte durée Marketing des formations de courtes durées | Les besoins des partenaires sectoriels en formations de courte durée sont identifiés Les formations de courte durée font largement objet de marketing | 9500 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3d: A-3-4- Formation des formateurs (Formation spécifique ciblée, pédagogie universitaire)
Activité 3: Perfectionnement des enseignants permanents à travers des formations spécifiques incluant la formation pédagogique | Mise en formation des enseignants permanents | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Un plan de formation des formateurs est établi Les enseignants permanents sont formés. Les TdRs des formations ciblées sont élaborés | Diplômes Attestations de formation ; Institutions de formation. | 33000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3e: A-3-5-Recrutement des étudiants et des doctorants (ILD3)
Activité 1: Promotion pour la visibilité des programmes | Faire la publicité des programmes d’études en temps opportun et ciblés | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en ligne des programmes | statistique de consultation du site web | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Mission de sensibilisation | Mener des missions de sensibilisation dans la sous-région | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Missions de sensibilisation | Ordre et rapport des missions | 30000 | 0 | PM | Centre
Activité 3 : Lancement de l’appel à candidature | Lancer l’appel à candidature | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en ligne de l'appel Diffusion sur les médias |  | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Recrutement de nouveaux étudiants | Recruter des nouveaux étudiants | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en place d'un comité de sélection Sélection des candidatures | Registre d’inscription | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 6: Lancement des formations | Lancer la formation | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Réunion de préparation Cérémonie de lancement |  | 5000 | 0 | PM | Centre
Activité 7: Bourses des étudiants | Octroyer les bourses | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Lancer l’appel à candidature Recruter des nouveaux étudiants Lancer les formations. | Registre d’inscription | 55600 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3F: A-3-6- Mise en œuvre des formations
Activité 2 : Recrutement des vacataires | Décision de vacation | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Dépot des candidatures Décision de vacation | Des vacataires locaux et régionaux sont recrutés Décisions de vacation sont signées | 24300 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Acquisition des consommables et réactifs des laboratoires | Achat des consommables et des réactifs | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Formulation des besoins en réactifs et consommables Demande d'achat Passation du marché | Des consommables et réactifs des laboratoires acquis | 7500 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Ecoles des terrains | Visites industrielles, des sociétés… | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Elaboration des TdRs Mise en œuvre de la mission | Missions des terrains réalisées | 9150 | 0 | PM | Centre
Activité 5: Fournitures et consommables informatiques | [14 empty] | Formulation des besoins en consommables informatiques Demande d'achat Passation du marché | Fournitures et consommables informatiques acquis |  |  | PM
Activité 6: Fournitures pédagogiques | Achat des forunitures pédagogiques | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Formulation des besoins Demande d'achat des fournitures pédagogiques Passation du marché | Fournitures pédagogiques acquis (disponibles) | 15240 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3g: A-3-7- Accréditation des programmes et des laboratoires
Activité 1 : Formatations | Formation des agents | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des formations | Décisions de mise en formation sont signées | 15000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Accréditation ANAQ SUP et CAMES des programmes de Licence et Master en environnement minier | Accréditation des programmes des LMD en environnement minier ; | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Lancement du processus d'accréditation | les programmes sont accrédités | 0 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Mise à jour du plan stratégique | Réactualisation du plan stratégique | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Réactualisation du plan stratégisque | plan stratégique réalisé | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Mise en place d'un Système de Management Qualité | Mise en place d'un Système de Management Qualité | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en œuvre du susytème de qualité | SMQ mis en place | 20000 |  | PM
Activité 5: Mise en place d'un Système d'accréditation des laboratoires | Lancement du processus d'accréditation | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | accréditation des programmes par l'ANAQ et le CAMES | les programmes sont accrédités | 0 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3h: A-3-8- Suivi et aide à l’insertion professionnelle
Activité 1 : Organisation des Journées Entreprises incluant des remises de prix | Formation des agents | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Lancement des invitations aux Entreprises, partenaires ; Communication ; Organisation des Journées Entreprises. | Planing de l'évenement | 15000 | 0 | PM | Centre
Action 4: A-4- Développer la recherche et améliorer sa qualité ILD cible : ILD 5
Sous-Action 4a: A-4-1- Mise en œuvre de la recherche
Activité 1 : Stage labo (séjour de perfection des formateurs dans des laboratoires spécialisés) | Des séjours sont organisés | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des séjours | ordre des missions signéés | 35000 | 0 | PM | Centre
Activité 2 : Bain industriel (séjour de perfection des formateurs dans des industries du secteur) | Des bains industriels sont organisés | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des séjours | ordre des missions signéés | 9000 | 0 | PM | Centre
Activité 3 : Formation des enseignants aux méthodologies de la recherche | Des formations exécutées | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des formations | Nombre des formations réalisées | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 4 : Mise en œuvre de la Recherche | Des 2quipes de recherche sont formées | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Equipes de recherche formées | Nombre des thèmes élaborés | 20000 | 0 | PM | Centre
Activité 5 : Mobilité recherche | Des mobilités sont organisées | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des mobilités | nombre des mobilités réalisées | 34500 | 0 | PM | Centre
Activité 6 : Publications | Des articules sont publiés | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Equipes de recherche formées | Nombre des publications publiées | 3850 | 0 | PM | Centre
Action 5: A-5-Améliorer les infrastructures et les équipements d’enseignement et de recherche (ILD4)\Action du DLI 4
Sous-Action 4a: A-5-1- Réhabilitation et réalisation des nouvelles infrastructures
Activité 2: Etude et Identification des besoins de réhabilitation des infrastructures pédagogique et de recherche | Elaboration du dossier et détails des plans des parties des constructions à réhabiliter | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Etudier les besoins en réhabilitation des infrastructures ; Etudier les nouveaux besoins en infrastructures. Elaborer les TdRs des nouvelles infrastructures. | Validation des rapports de l'étude Depouillement des dossiers d'appel d'offres | 7500 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Réhabilitation et réalisation des infrastructures (laboratoires, salle de classe, dortoir, sports et loisirs) | Elaboration du dossier et plan des nouvelles constructions | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Elaborer le plan de mise en œuvre des travaux Elaborer le plan de gestion de l'environnement Demarrge des travaux de réhabilitation des infrastructures pédagogique et de recherche | Disponibilité des infrastructures | 12500 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 4b: A-5-2- Acquisition des matériels roulants (IDL4)
Activité 2: Véhicule pour la direction du centre | Achat d'un véhicule | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Identification des fournisseurs ; Sélection des dossiers et acquisition des véhicules | Procès-verbaux de réception Véhicules disponibles | 44620 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Carburant – Lubrifiants | Achat carburant et lubrifiant | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Achat du carburant | Procès-verbaux de réception des bons du carburant Recus de consommation | 4574 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 4b: A-5-3- Acquisition des équipements pédagogiques et de recherche (ILD4)
Activité 1: Etude des besoins d'acquisition des matériels pédagogiques et de recherche | Elaboration des documents d'acquisition Maintenance et Achat des équipements pédagogiques et de recherche | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Etudier et Identifier les besoins Identifier les fournisseurs ; Sélectionner les dossiers | Procès-verbal de réception d'acquisition, d'installation et de réhabilitation des équipements du centre | 5000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Etude, acquisition et mise en place d’une bibliothèque numérique pour renforcer la qualité de la documentation | Achat des équipements numériques de formation et de recherche | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Réhabiliter et rééquiper l centre documentaire | Rapports de réhabilitation des infrastructures | 14650 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Numérisation et mise en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de recherche | Numérisation et mise en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de recherche | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Numériser et mettre en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de recherche. | Les cours, les travaux de fin d’études et de recherche sont disponibles et accessible sur le site du centre | 500 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Abonnement aux ressources documentaires en ligne | Abonnement aux ressources documentaires en ligne | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Accessibilité aux réseaux | Conne | 14650 | 0 | PM | Centre
Activité 5: Acquisition des équipements informatiques de recherche | Achat des équipements informatiques de recherche | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Achat des équipements informatiques | Procès-verbal de réception des équipements informatiques | 35000 | 0 | PM | Centre
Action 6: A-6- Développer les partenariats et générer des revenus
Sous-Action 5a: A-6-1- Développement des partenariats (ILD1)
Activité 1: Etude diagnostique des partenaires, signature des conventions, participation et intégration dans les réseaux | Diagnostic et identification des partenariats | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Diagnostic des partenariats | Diagnostic des partenariats clés est réalisé Les conventions de partenariats sont redynamisées et suivies | 2000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Identification des partenaires spécifiques (académiques, sectoriels) : ceux qui participent effectivement aux actions du projet | Identification des partenaires spécifiques | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Elaboration et mise en place des conventions | Des partenaires spécifiques au centre sont identifiés | 0 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Signature des nouvelles conventions de partenariats | Signature des nouvelles conventions | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Signature des nouvelles conventions de partenariats | Des nouvelles conventions de partenariats sont signées | 0 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Redynamisation et suivi des conventions de partenariats | Redynamisation de partenariat, nouvelles conventions | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en place du plan d’action en vue de redynamisation | Les conventions de partenariats sont redynamisées et suivies | 12000 | 0 | PM | Centre
Activité 5: Intégration du Centre aux réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, GEODHE,…) | Participation aux activités des réseaux mines durables (AMEDEE, GEODHE, …) | CEA_EM-EMIG, ACEPartner | [12 empty] | Participation aux activités de réseau partenariat | Le Centre est intégré aux réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, GEODHE, …) | 26000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 5b: A-6-2- Collecte des fonds et subventions (ILD5)
Activité 1: Missions de sensibilisation vers les partenaires sectoriels pour recherche des fonds et/ou subventions | Missions de sensibilisation vers les partenaires sectoriels pour recherche des fonds et/ou subventions | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Elaboration des TdRs Mise en œuvre des missions de sensibilisation | Correspondances adressés | 2000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Formations continues et à la carte | Réalisation des formations à la carte | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise à jour du catalogue des formations continues | Catalogue disponible | 0 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Réalisation des prestations diverses (expertises de laboratoire, de terrain, études, recherche action, etc.) | Réalisation des prestations diverses (expertises de laboratoire, de terrain, formations continues et à la carte, études, recherche action, etc.) | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Exécution des prestations | Prestations réalisées | 0 | 0 | PM | Centre
Action 7: A-7- Assurer un fonctionnement de qualité
Sous-Action 6a : A-7-1- Recrutement d’un agent d’appui au centre et d’un cabinet d’audit
Activité 1: Recrutement d’un comptable principal. | Appel d'offre lancé | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Elaboration des critères de sélection | Comptable récruté | 22295 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Recrutement d’un cabinet d’audit externe. | Appel d'offre lancé | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Elaboration des critères de sélection | Cabinet récruté | 7620 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 6b : A-7-2- Acquisition des fournitures de bureau
Activité 1: Acquisition des fournitures de bureau | Achat des fournitures | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Demande d'achat des fournitures de bureau | Reception des fournitures de bureau | 8000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 6c: A-7-3Acquisition de logiciels
Activité 1: Acquisition et installation d’un logiciel de gestion financière et comptable | Achat du logociel, prise en main | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Identification des logiciels Achat et Installation des logiciels Formation des agents | Outils de gestion financière et comptable disponible Logiciel de gestion financière et comptable installé et fonctionnel | 20000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Acquisition du logiciel de gestion de la scolarité et formation de l’agent | Achat du logociel, prise en main | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Identification des logiciels Achat et Installation des logiciels Formation des agents | Outils de gestion de la scolarité disponible Logiciel de gestion de la scolarité installé et fonctionnel | 37000 | 0 | PM | Centre
Action 8 : A-9- Impact institutionnel (IDL 7)
Activité 1: Stratégie régionale de l'école | Developpement du réseausatge | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Conception des plannings des rencontres entre les membres du réseau ; Validation des feuilles de routes communes ; Mise en application des décisions retenues à travers les rencontres ordinaires et extraordinaires entre membre du réseau ; Développement des supports de communication et d’information et lancement. | Développer davantage le réseautage Intégrer les technologies d’information et de communication dans toutes les dimensions du fonctionnement de l’EMIG Renforcer le service de développement et de la coopération déjà existant à l’EMIG en vue d’élaborer un document de politique de développement des partenariats ; Elaborer une plateforme de formation à distance ; Renforcer les activités de communication à travers les foras, les manifestations scientifiques, la création des congrès et les journées portes ouvertes | 4000 | 0 | PM | Centre
[16 empty] | somme en dolars | 941894
Note on V6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus