## Feuil2
Liste des Marchés de TRAVAUX, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori) (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Construction d'un laboratoire d'environnement | Directeur Général | prévision | DC | 106202 | 63721200 |  |  | Postériori | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-18 |  | 2022-04-25 | 2022-05-06 | 6 mois | IDA
réalisation
2 | Réhabilitation des équipements de la halle du dépatement Génie Minier | Directeur Général | prévision | DC | 35000 | 21000000 |  |  | Postérieur | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2021-03-21 | 2022-03-30 |  | 2022-04-06 | 2022-04-14 | 1 mois | IDA
réalisation
Formulas:
Fin évaluation (11) = [EVALUATION DES OFFRES]
Date de réception avis du CMP/EF (12) = [Fin évaluation (11)]+11
Date de signature du contrat (14) = [Date de réception avis du CMP/EF (12)]+7

## Feuil1
Liste des Marchés de BIENS, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif ( dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori) (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection de la Banque (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Acquisition de fournitures et consommables informatiques | Directeur Général | prévision | DC | 29518 | 17710800 |  |  | postériori | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-10 |  | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 1 mois | IDA
réalisation
| Acquisition de produits pharmaceutiques | Directeur Général | prévision | CF | 15000 | 9000 |  |  | postériori | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 2022-01-20 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
3 | Acquisition de fournitures pédagogiques | Directeur Général | prévision | DC | 30480 | 18288000 |  |  | postériori | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-10 |  | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 1 mois | IDA
réalisation
4 | Acquisition équipements pédagogiques et de recherche | Directeur Général | prévision | AOOI | 250251 | 150150000 | 2022-03-15 | 2022-03-25 | postériori | 2022-03-28 | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 2022-05-31 |  | 2022-06-08 | 2022-06-18 | 3 mois | IDA
réalisation
5 | Acquisition de consommables et réactifs de laboratoire | Directeur Général | prévision | CF | 15000 | 9000000 |  |  | postériori | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-07 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
6 | acquisition de fournitures de bureau | Directeur Général | prévision | CF | 16000 | 9600000 |  |  | postériori | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-07 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
Formulas:
Date de signature du contrat (14) = [Date de réception avis du CMP/EF (12)]+7

## Feuil3
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du dossier et plans des nouvelles infrastructures | Directeur Général | prévision | CI | 12500 | 7500000 |  |  | Postériori | 2022-03-31 | 2022-04-14 | 2022-05-05 |  |  | 2022-05-16 |  | 15 jours | IDA
réalisation
2 | Recrutement d'un ingénieur Civil indépendant du centre pour la certification de l'achévement des travaux de construction | Directeur Général | prévision | CI | 3000 | 1800000 |  |  | Postériori | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 2022-08-31 |  |  | 2022-09-09 |  | 7 jours | IDA
réalisation
3 | recrutement d'un consultant pour la formation des enseignants aux méthodologies de recherche |  | prévision | CI | 10000 | 6000000 |  |  | Postériori | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-15 |  | 10 jours | IDA
réalisation
4 | recrutement d'un consultant pour l'élaboration des documents d'acquisition des équipements pédagogiques et de recherche | Directeur Général | prévision | CI | 5000 | 3000000 |  |  | Postériori | 2022-01-27 | 2022-02-10 | 2022-03-30 |  |  | 2022-04-11 |  | 10 jours | IDA
réalisation
5 | Accréditation ANAQ sup et CAMES des programmes | Directeur Général | prévision | AMI | 50000 | 30000000 |  |  | Postériori | 2021-02-10 | 2022-03-10 | 2022-03-31 |  |  | 2022-04-14 |  | 8 mois | IDA
réalisation