## PTBA_2022
Nom du centre | CEA_EM_EMIG
Institution | Ecole des Mines, de l'industrie et de la Géologie (EMIG) |  |  | Dans les délais prévus
Pays | Niger
Leader du centre | Dr OUSMAN MAHAMADOU |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | PTA DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2022 Y3Q1 |  |  | 2022 Y3Q2 |  |  | 2022 Y3Q3 |  |  | 2022 Y3Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 2: A-2-Assurer une gouvernance de qualité\Action du DLI 2
Sous-Action 2a:A-2-1- Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM
Activité 1: Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM | 1. formation passation des marchés 2. formation en sauvegarde environnementale | CEA_EM-EMIG; ACE Partner | [12 empty] | Les membres de l’équipe principale sont formés | Rapport de formation, Certificat de formation | 20000 | 0 | 0 | Centre
Sous-Action 2b: A-2-2- Cérémonies de remise de diplôme et réunions des différents comités
Activité 1: Réunions du Comité consultatif Sectoriel | Organisation de la réunion du CCS | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Préparation et convocation des réunions; La conformité de l'excécution des programmes est vérifiée. | Procès-verbaux des réunions. | 3000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Réunions du comité Consultatif Scientifique International | Organisation de la réunion du CCSI | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Préparation et convocation des réunions; La conformité de l'excécution des programmes est vérifiée. | Procès-verbaux des réunions. | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Réunion périodique du comité d’attribution de bourses | Organisation de la réunion | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Préparation et convocation; Octroi des bourses d'excellence. des réunions | Procès-verbaux des réunions. | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Participation des membres de l’équipe à au moins deux ateliers CEA régionaux | Missions de rencontre régionale | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Participation aux ateliers; Echange d'expériences. | Ordre et rapport des missions | 30000
Sous-Action 2c: A-2-3- Communication interne et externe
Activité 1: Développement d’une stratégie de communication interne et externe | Campagne de publicité, bulletin d'information, prospectus, film institutionnel, publi reportage, site web renové | CEA_EM-EMIG, EMIG | [12 empty] | Supports publicitaire Film institutionnel Publi reportage | Documents de passation des marchés Factures Reçus | 40000 | 0 | 0 | Centre
Activité 2: Rémunération du communicateur-Webmaster | Salaire | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Suivi et mise à jour du site; Meilleure visiblité du site | Dates de mise à jour | 14000 |  | PM | Centre
Action 3: A-3-Développer la formation et améliorer sa qualité\Action du DLI 3
Sous-Action 3a: A-3-2- Amélioration des conditions de travail des étudiants
Activité 1: Abonnement Internet et bibliothèques numériques | Abonnement internet haut débit et bibliothèque numérique | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Abonnement internet ; Connection internet haut débit accessible | Factures | 50000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Acquisition des produits pharmaceutiques pour les premiers soins des étudiants sur place | Achat des produits pharmaceutiques | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Achat des produits pharmaceutiques et disponibilité des produits | Bon de commande, PV de réception | 15000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3c: A-3-3- Formations de courte durée
Activité 1: Etude d’identification des besoins des partenaires sectoriels en formation de courtes durées | Missions d'identification des besoins en formation | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Etude d’identification des besoins des partenaires sectoriels en formation de courte durée Expression des besoins en formation courtes durées | Les besoins des partenaires sectoriels en formations de courte durée sont identifiés Les formations de courte durée font largement objet de marketing les recettes générées par la formation | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Marketing des formations de courte durée | [16 empty] | 20000
Sous-Action 3d: A-3-4- Formation des formateurs (Formation spécifique ciblée, pédagogie universitaire)
Activité 1: Perfectionnement des enseignants permanents à travers des formations spécifiques incluant la formation pédagogique | Mise en formation des enseignants permanents | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Un plan de formation des formateurs est établi Les enseignants permanents sont formés. Les TdRs des formations ciblées sont élaborés | Diplômes Attestations de formation ; Institutions de formation. | 50000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3e: A-3-5-Recrutement des étudiants et des doctorants (ILD3)
Activité 1: Promotion pour la visibilité des programmes | Faire la publicité des programmes d’études en temps opportun et ciblés | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en ligne des programmes | statistique de consultation du site web | 19500 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Missions de sensibilisation | Mener des missions de sensibilisation dans la sous-région | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Missions de sensibilisation | Ordres et rapports des missions | 30000 | 0 | PM | Centre
Activité 3 : Lancement de l’appel à candidature | Lancer l’appel à candidature | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en ligne de l'appel Diffusion sur les médias |  | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Recrutement de nouveaux étudiants | Recruter des nouveaux étudiants | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en place d'un comité de sélection Sélection des candidatures | Registre d’inscription | 2000 | 0 | PM | Centre
Activité 5: Bourses des étudiants | Octroyer les bourses | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Lancer l’appel à candidature Recruter des nouveaux étudiants Lancer les formations. | Registre d’inscription | 111200 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3F: A-3-6- Mise en œuvre des formations
Activité 1 : Recrutement des vacataires | Décisions de vacation | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Dépot des candidatures Décision de vacation | Des vacataires locaux et régionaux sont recrutés Décisions de vacation sont signées | 50000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Acquisition des consommables et réactifs des laboratoires | Achat des consommables et des réactifs | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Formulation des besoins en réactifs et consommables Demande d'achat Passation du marché | Des consommables et réactifs des laboratoires acquis | 40000 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Ecoles des terrains | Visites industrielles, des sociétés… | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Elaboration des TdRs Mise en œuvre de la mission | Missions des terrains réalisées | 30000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Fournitures pédagogiques | Achat des fournitures pédagogiques | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Formulation des besoins Demande d'achat des fournitures pédagogiques Passation du marché | Fournitures pédagogiques acquis (disponibles) | 30480 | 0 | PM | Centre
Activité 5 : Stage étudiants | Placement les étudiants en stage | CEA_EM-EMIG | [14 empty] | 30000
Activité 6 : Soutenance des projets et mémoires | Formation des Jury de soutenance | CEA_EM-EMIG | [14 empty] | 10000
Activité 7: Fournitures et consommables informatiques | Achat des fournitures et consommables | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Formulation des besoins en consommables informatiques Demande d'achat Passation du marché | Fournitures et consommables informatiques acquis | 40000 |  | PM
Sous-Action 3g: A-3-7- Accréditation des programmes et des laboratoires
Activité 1 : Formations des agents | Organisation des sessions de formation des agents | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des formations | Décisions de mise en formation sont signées | 30000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Accréditation ANAQ SUP et CAMES des programmes de Licence et Master en environnement minier | Accréditation des programmes des LMD en environnement minier ; | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Lancement du processus d'accréditation | les programmes sont accrédités | 50000 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan stratégique | Réactualisation du plan stratégique | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Rédaction du plan stratégisque | Plan stratégique disponible | 16000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Mise en place d'un Système de Management Qualité | Mise en place d'un Système de Management Qualité | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise en œuvre du susytème de qualité | SMQ mis en place | 10000 |  | PM
Activité 5: Mise en place d'un Système d'accréditation des laboratoires | Lancement du processus d'accréditation | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | accréditation des programmes par l'ANAQ et le CAMES | les programmes sont accrédités | 10000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 3h: A-3-8- Suivi et aide à l’insertion professionnelle
Activité 1 : Organisation des Journées Entreprises incluant des remises de prix | Formation des agents | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Lancement des invitations aux Entreprises, partenaires ; Communication ; Organisation des Journées Entreprises. | Planing de l'évenement | 30000 | 0 | PM | Centre
Action 4: A-4- Développer la recherche et améliorer sa qualité ILD cible : ILD 5
Sous-Action 4a: A-4-1- Mise en œuvre de la recherche
Activité 1 : Stage labo (séjour de perfection des formateurs dans des laboratoires spécialisés) | Des séjours sont organisés | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des séjours | ordre des missions signéés | 38500 | 0 | PM | Centre
Activité 2 : Bains industriels (sejours de perfection des formateurs dans des industries du secteur) | Des bains industriels sont organisés | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des séjours | ordre des missions signéés | 35000 | 0 | PM | Centre
Activité 3 : Formation des enseignants aux méthodologies de la recherche | Des formations exécutées | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des formations | Nombre des formations réalisées | 20000 | 0 | PM | Centre
Activité 4 : Mise en œuvre de la Recherche | Des 2quipes de recherche sont formées | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Equipes de recherche formées | Nombre des thèmes élaborés | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 5 : Mobilité recherche | Des mobilités sont organisées | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | TDR des mobilités | nombre des mobilités réalisées | 35000 | 0 | PM | Centre
Activité 6 : Publications | Des articules sont publiés | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Equipes de recherche formées | Nombre des publications publiées | 10000 | 0 | PM | Centre
Action 5: A-5-Améliorer les infrastructures et les équipements d’enseignement et de recherche (ILD4)\Action du DLI 4
Sous-Action 5a: A-5-1- Réhabilitation et réalisation des nouvelles infrastructures
Activité 1: recrutement d'un consultant pour l'étude environnementale et sociale | Appel d'offre lancé | CEA_EMI-EMIG | [12 empty] | TdRs, AMI, demande de proposition et sélection finale | Rapport d'étude disponible | 8500 |  | PM | Centre
Activité 2: recrutement d'un ingénieur civil indépendant du centre pour la certification de l'achèvement des travaux de réhabilitation |  | CEA_EMI-EMIG | [12 empty] | TdRs, AMI, demande de proposition et sélection finale | Rapport d'étude disponible | 6000 |  | PM | Centre
Activité 3: Atelier de validation du PGES |  | CEA_EMI-EMIG | [12 empty] | Raport final validé |  | 12000 |  |  | Centre
Activité 4: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du dossier et plans des nouvelles constructions | [16 empty] | 12500
Activité 5: Réalisation des nouvelles infrastructures | Elaboration du dossier et plan des nouvelles constructions | CEA_EMI-EMIG | [12 empty] | Elaborer le plan de mise en œuvre des travaux Elaborer le plan de gestion de l'environnement Demarrge des travaux de réhabilitation des infrastructures pédagogique et de recherche | Disponibilité des infrastructures | 106202 | 0 | PM | Centre
Activité 6: Recrutement d'un Ingénieur Civil indépendant du Centre pour la certification de l'achèvement des travaux de construction |  | CEA_EM-EMIG | [14 empty] | 15000 |  |  | Centre
Activité 7: Réhabilitation du forage | [16 empty] | 6000 |  |  | Centre
Sous-Action 5b: A-5-2- Acquisition des matériels roulants (IDL4)
Activité 1: Carburant – Lubrifiants | Achat carburant et lubrifiant | [13 empty] | Achat du carburant | Procès-verbaux de réception des bons du carburant Recus de consommation | 5000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 5c: A-5-3- Acquisition des équipements pédagogiques et de recherche (ILD4) |  | CEA_EM-EMIG
Activité 1: Recrutement d'un consultant | Elaboration des documents d'acquisition Maintenance et Achat des équipements pédagogiques et de recherche | [13 empty] | Etudier et Identifier les besoins Identifier les fournisseurs ; Sélectionner les dossiers | Procès-verbal de réception d'acquisition, d'installation et de réhabilitation des équipements du centre | 15000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Acquisition des équipements pédagogiques et de recherche (équipements lourds de laboratoire) | Achat des équipements | CEA_EM-EMIG | [14 empty] | 300000
Activité 3: Numérisation et mise en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de recherche | Numérisation et mise en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de recherche | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Numériser et mettre en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de recherche. | Les cours, les travaux de fin d’études et de recherche sont disponibles et accessible sur le site du centre | 1000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Abonnement aux ressources documentaires en ligne | Abonnement aux ressources documentaires en ligne | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Accessibilité aux réseaux | Connexion | 20000 | 0 | PM | Centre
Action 6: A-6- Développer les partenariats et générer des revenus |  | CEA_EM-EMIG
Sous-Action 6a: A-6-1- Développement des partenariats (ILD1)
Activité 1: Redynamisation de partenariat, nouvelles conventions de partenariats | Redynamisation de partenariat, nouvelles conventions | [13 empty] | Mise en place du plan d’action en vue de redynamisation | Les conventions de partenariats sont redynamisées et suivies | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 5: Intégration du Centre aux réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, GEODHE,…) | Participation aux activités des réseaux mines durables (AMEDEE, GEODHE, …) | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Participation aux activités de réseau partenariat | Le Centre est intégré aux réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, GEODHE, …) | 40000 | 0 | PM | Centre
Sous-Action 6b: A-6-2- Collecte des fonds et subventions (ILD5) |  | CEA_EM-EMIG, ACEPartner
Activité 1: Missions de sensibilisation vers les partenaires sectoriels pour recherche des fonds et/ou subventions | Missions de sensibilisation vers les partenaires sectoriels pour recherche des fonds et/ou subventions | [13 empty] | Elaboration des TdRs Mise en œuvre des missions de sensibilisation | Correspondances adressés | 20000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Formations continues et à la carte | Réalisation des formations à la carte | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Mise à jour du catalogue des formations continues et tirage | Catalogue disponible | 10000 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Réalisation des prestations diverses (expertises de laboratoire, de terrain, études, recherche action, etc.) | Réalisation des prestations diverses (expertises de laboratoire, de terrain, formations continues et à la carte, études, recherche action, etc.) | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Exécution des prestations | Prestations réalisées | 0 | 0 | PM | Centre
Action 7: A-7- Assurer un fonctionnement de qualité |  | CEA_EM-EMIG
Sous-Action 7a : A-7-1- Recrutement de trois (3) agents d’appui au centre et d’un cabinet d’audit
Activité 1: Rémunération du comptable principal. | Appel d'offre lancé | [13 empty] | Elaboration des critères de sélection | Comptable récruté | 28800 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Rémunération du cabinet d’audit externe. | Appel d'offre lancé | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Elaboration des critères de sélection | Cabinet récruté | 15240 | 0 | PM | Centre
Activité 3 : Rémunération de l'agent de suivi évaluation | [16 empty] | 26500 | 0 | PM | Centre
Activité 4 : Rémunération de l'auditeur interne | [16 empty] | 14000 | 0 | PM | Centre
Activité 3: Acquisition des fournitures de bureau | Achat des fournitures | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Demande d'achat des fournitures de bureau | Réception des fournitures de bureau | 16000 | 0 | PM | Centre
Activité 4: Dépenses de fonctionnement du Centre |  | CEA_EM-EMIG | [12 empty] | Bon fonctionnement du centre | Reçus et factures réglés | 40000 | 0 | PM | Centre
Action 8: A-8- Audit de la gestion financière
Sous-Action 8a: A-8-1- Suivi et contrôle
Activité 1: Suivi et contrôle de la gestion financière (rédaction et soumission des rapports financiers, l'audit des passation des marchés, audit financier) | [17 empty] | 0
Activité 2: contrôle institutionnel de la gestion financière | [17 empty] | 0
Sous-Action 8b: A-8-2- Soumission des documents |  | CEA_EM-EMIG
Activité 1: Mise en ligne des documents du centre | [17 empty] | 0
Activité 2: Soumission des plans de passation des marchés pour approbation |  | CEA_EM-EMIG | [15 empty] | 0
Action 9 : A-9- Impact institutionnel (IDL 7) |  | CEA_EM-EMIG
Sous-Action 9a: A-9-1- Stratégie régionale de l'école
Activité 1:Développement du réseautage | [14 empty] | Développer davantage le réseautage Intégrer les technologies d’information et de communication dans toutes les dimensions du fonctionnement de l’EMIG Renforcer le service de développement et de la coopération déjà existant à l’EMIG en vue d’élaborer un document de politique de développement des partenariats ; Elaborer une plateforme de formation à distance ; Renforcer les activités de communication à travers les foras, les manifestations scientifiques, la création des congrès et les journées portes ouvertes | Correspondances adressées; ordres de missions; Factures; Coupons de billets | 35000 | 0 | PM | Centre
Activité 2: Mise en place d'un mécanisme de suivi des jeunes diplômés |  | CEA_EM-EMIG | [14 empty] | 20000
Sous-Action 9b: A-9-2- Accréditation internationale
Activité 1: Mise à jour du référentiel ISO 9001 | [16 empty] | 7078
Activité 2: Formation de mise à niveau aux normes | [16 empty] | 10000
Sous-Action 9c: A-9-3- Participation au benchmarking du PASET
Activité 1: Participation au PASET | [16 empty] | 30000
Sous-Action 9d: A-9-4- Acquisition des équipements des laboratoires et ateliers des départements Génie Mécanique et Génie Electrique
[16 empty] | Somme en dolars | 1781500 |  | 0
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de membres? combien de formation?
Note on B24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de mission?
Note on A27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de formation? de professeurs?
Note on A30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien
Note on A33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien d'etudiants?
Note on A35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien
Note on A37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de visite?
Note on A43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preciser les cibles - combien d'agents et de formations prevus
Note on W43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 30000 juste pour la preparation des TDR? ou cela inclu egalement les formation?
Note on A49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien
Note on A51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: preciser les cibles pour chaque activites
Note on A79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preciser les cibles pour chaque activites