## Feuil3
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Recrutement d'un consultant pour une formation en Passation des Marchés | Directeur Général | prévision | CF | 16 000 | 9 600 000 |  |  | Postériori | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-10-06 |  |  | 2023-10-10 |  | 5 jours | IDA
réalisation
2 | recrutement d'un consultant pour une formation en assurance qualité | Directeur Général | prévision | CF | 10 000 | 6000000 |  |  | Postériori | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 2023-10-11 |  |  | 2023-10-16 |  | 5 jours | IDA
réalisation
3 | recrutement d'un consultant pour une formation en gestion des projets | Directeur Général | prévision | CF | 9 000 | 5 400 000 |  |  | Postériori | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |  |  | 2023-10-23 |  | 5 jours | IDA
réalisation
4 | recrutement d'un consultant pour une formation en pédagogie universitaire | Directeur Général | prévision | CF | 15 000 | 9 000 000 |  |  | Postériori | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 2023-11-03 |  |  | 2023-11-08 |  | 3 jours
réalisation
5 | recrutement d'un consultant pour une formation sur les normes ISO9001 et CEI17025 | Directeur Général | prévision | CF | 8 000 | 4 800 000 |  |  | Postériori | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 2023-11-09 |  |  | 2023-11-14 |  | 3 jours
réalisation
6 | recrutement d'un consultant pour une formation à la collecte et à l'analyse des données | Directeur Général | prévision | CF | 30 000 | 18 000 000 |  |  | Postériori | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-10-06 |  |  | 2023-10-10 |  | 14 jours
réalisation