## Feuil2
Liste des Marchés de TRAVAUX, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori) (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Poursuite du contrôle et suivi des travaux de construction du laboratoire d'environnement | Directeur Général | prévision | CF | 12 000 | 7 200 000 |  |  | Postériori | en cours | en cours | en cours | en cours |  |  |  | 6 mois | IDA
réalisation
2 | Construction et équipement d'un bâtiment pour dortoire | Directeur Général | prévision | AOON | 708 911 | 425 346 600 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | Postériori | 2024-03-13 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-05-02 |  | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 6 mois | IDA
réalisation
3 | Poursuite des travaux de construction du laboratoire d'environnement | Directeur Général | prévision | AOON | 225 000 | 135 000 000 | en cours | en cours | Postériori | en cours | en cours | en cours | en cours |  | en cours | en cours | 6 mois | IDA
réalisation

## Feuil1
Liste des Marchés de BIENS, avec les Méthodes de Passation et les Principales Etapes
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif ( dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori) (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection de la Banque (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Acquisition de fournitures et consommables informatiques | Directeur Général | prévision | CF | 18 000 | 10 800 000 |  |  | postériori | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-18 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
2 | Acquisition de fournitures pédagogiques | Directeur Général | prévision | CF | 17 000 | 10 200 000 |  |  | postériori | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-18 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
3 | Acquisition de produits pharmaceutiques | Directeur Général | prévision | CF | 15000 | 9000000 |  |  | postériori | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-29 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
4 | Suite acquisition et installatio des équipements pour les laboratoires et atliers des départements de Génie Mécanique et Génie Electrique | Directeur Général | prévision | AOOI | 150000 | 90000000 | en cours | en cours | postériori | en cours | en cours | en cours | en cours |  | en cours | en cours | 6 mois | IDA
réalisation
5 | Acquisition et installation de matériel de vidéo surveillance |  | prévision | DRP | 66 660 | 39 996 000 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | postériori | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-10 |  | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 2 mois | IDA
réalisation
6 | Acquisition et installation d'un groupe électrogène |  | prévision | DRP | 100 000 | 60 000 000 | 2024-05-16 | 2024-05-24 | postériori | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-24 |  | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2 mois | IDA
réalisation
7 | Suite acquisition et installation d'équipements pédagogiques et de recherche | Directeur Général | prévision | AOOI | 300000 | 180000000 | en cours | en cours | postériori | en cours | en cours | en cours | en cours |  | en cours | en cours | 6 mois | IDA
réalisation
8 | Acquisition de consommables et réactifs de laboratoire | Directeur Général | prévision | CF | 15000 | 9000000 |  |  | postériori | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-15 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation
9 | acquisition de fournitures de bureau | Directeur Général | prévision | CF | 10000 | 6000000 |  |  | postériori | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-29 |  |  |  | 15 jours | IDA
réalisation

## Feuil3
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | PRM (3) |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
|  |  |  | Mode de passation du marché (4) | Montant Estimatif (dollars US) (5) | Montant Estimatif (Francs CFA) (5) | Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6) | Date de réception avis du CMP/EF (7) | Revue préalable par la Banque ( Priori / Postériori (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis du CMP/EF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du dossier des plans et contrôle des travaux pour la construction d'un dortoire | Directeur Général | prévision | CF | 33 330 | 19 998 000 |  |  | Postériori | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 2024-01-30 |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 10 mois | IDA
réalisation
2 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en assurance qualité | Directeur Général | prévision | CF | 10 000 | 6 000 000 |  |  | postériori | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 5 jours | IDA
réalisation
3 | recrutement d'un consultant individuel pour la formation des enseignants aux méthodologies de recherche |  | prévision | CF | 20 000 | 12 000 000 |  |  | Postériori | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 5 jours | IDA
réalisation
4 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation à la collecte et à l'analyse des données | Directeur Général | prévision | CF | 20 000 | 12 000 000 |  |  | Postériori | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 14 jours | IDA
réalisation
5 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur le logiciel TOMPRO | Directeur Général | prévision | CF | 4775 | 2 865 000 |  |  | postériori | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 5 jours | IDA
réalisation
6 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en gestion des Projets | Directeur Général | prévision | CF | 9 000 | 5 400 000 |  |  | postériori | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 5 jours | IDA
réalisation
7 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en pédagogie universitaire | Directeur Général | prévision | CF | 15 000 | 9 000 000 |  |  | postériori | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 5 jours | IDA
réalisation
8 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur les normes ISO 9001 et CEI 17025 | Directeur Général | prévision | CF | 10 000 | 6 000 000 |  |  | postériori | 2024-03-19 | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 5 jours | IDA
réalisation
9 | Recrutement d'un consultant indépendant pour le PGES | Directeur Général | prévision | CF | 10 000 | 6 000 000 |  |  | postériori | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-13 | 45 jours | IDA
réalisation
0